## Biên bản họp
12:00-13:30 ngày 04/01/2024 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
|  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Phạm Nguyễn Minh Quân | Tổng hợp các chức năng chính | 0 | Thiết kế sơ đồ erd | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Ngô Văn Tình | Tổng hợp các chức năng chính | 0 | Thiết kế sơ đồ erd | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Thuận | Tổng hợp các chức năng chính | 0 | Thiết kế sơ đồ usercase | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Bàn Thanh Tuyên | Tổng hợp các chức năng chính | 0 | Thiết kế sơ đồ usercase | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Dương Ngọc Chiến | Tổng hợp các chức năng chính | 0 | Thiết kế sơ đồ usercase | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
12:00-12:30 ngày 05/01/2024 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
|  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Phạm Nguyễn Minh Quân | Hoàn thành sơ đồ erd | 0 | thiết kế giao diện trang chủ, code db | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Ngô Văn Tình | Hoàn thành sơ đồ erd | 0 | code db | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Nguyễn Minh Thuận | Hoàn thành sơ đồ usercase | 0 | code giao diện trang chủ | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Bàn Thanh Tuyên | Hoàn thành sơ đồ usercase | 0 | code giao diện trang chủ | 0 | -1 | 0 |  |  |  | -1 |  | -2
Dương Ngọc Chiến | Hoàn thành sơ đồ usercase | 0 | code git | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2